## Sheet1
2022年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 三江县2022年农村环境综合整治项目 |  |  | 项目编码 | 450226220450700042751
项目实施单位 |  | 507001-柳州市三江生态环境局 |  |  | 主管部门 | 507-柳州市三江生态环境局
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 0% |  | 70000% | 70000% | 49000% | 70%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 700.0 | 700.0 | 490.0 | 70
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
财政拨款预算调整率（%） |  | #DIV/0! |  | 调整原因说明
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |  | 本项目完成4个行政村5个自然屯，新建 4座污水处理站， 总处理规模为 3903/d。 配套污水管网共约 13434m，其中 HDPE 管 DN300 为900m、 UPVC 管 DN200 为4600m、 DN100 为 7934m； 检查井163 座。受益人口约为3701人，村屯环境得到较好治理。
项目起始时间 |  | 2022 |  |  | 项目终止时间 | 2023
项目实施进度安排 |  | 2022年6月底完成项目选址、可研报告编制；2022年9月底完成项目建设50%；2022年12月底完成项目建设100%；2023年3月份完成验收。
年度绩效目标 |  | 本项目完成4个行政村5个自然屯，新建 4座污水处理站， 总处理规模为 3903／d。 配套污水管网共约 13434m，其中 HDPE 管 DN300 为900m、 UPVC 管 DN200 为4600m、 DN100 为 7934m； 检查井 163 座。受益人口约为3701人，村屯环境得到较好治理。
自评得分（满分100分） |  |  | 95 |  | 预算执行（10分） | 7
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 治理自治屯数量 |  | ＝5个 | 10 | 5 | 10 | 治理5个村屯
|  |  | 污水处理设施 |  | ＝4座 | 10 | 4 | 10 | 已建设4座污水处理设施
|  | 质量指标 | 工程质量指标 |  | 达到工程设计和验收标准 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 建设项目达到工程设计和验收标准
|  | 时效指标 | 建设期周期1年 |  | 1年全部完成项目建设并投入使用 | 10 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 8 | 已完成总进度的95% | 前期工作耗时较久，影响工程进度。
|  | 成本指标 | 项目总投资 |  | ＝700万元 | 10 | 700 | 10 | 工程总投资700万元，已完成序时进度支付490万元。
| 效益指标 | 社会效益指标 | 经治理的村屯生活污水处理 |  | ≥60% | 15 | 达成预期指标 | 15 | 污水处理站所在村屯生活污水处理率达到60%以上
|  | 可持续影响指标 | 农村人居环境质量 |  | 持续改善 | 15 | 达成预期指标 | 15 | 农村人居环境质量持续改善
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 村民满意度 |  | ≥90% | 10 | 达成预期指标 | 10 | 居民满意度达96.8%