## Sheet1
附件1：2018年度部门项目支出绩效评价评分表（总分值100分，其中效果指标24分按本单位设置指标自行合理分配）
一级 | 二级 | 三级 | 四级 | 指标解释 | 评分标准 | 分值 | 自评分 | 专家再评分 | 主要核查资料
指标 | 指标 | 指标 | 指标
合计 | [5 empty] | 100 | 100 | 0
投入（6分） | （一）前期准备（6分） | 项目决策（6分） | 立项规范度 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项规范性和可行性情况。 | 1.项目设立有据可依（如有政策文件规定或自治区领导批示等），与国家、自治区、市县相关政策相符的，得4分。项目设立无依据扣2分；与国家、自治区、市县相关政策不符的，每发现一处扣1分，扣完为止。 2.项目具体明确，合理可行，且资金结构合理的，得2分。项目计划内容不具体或不具备可行性的，扣1分；资金结构不合理的，扣1分。 | 6 | 6 |  | 项目方案材料：如可行性报告、项目方案、项目招投标文件、部门预算文本等。
过程（40分） | （二）项目管理(12分) | 项目管理制度（2分） | 管理制度健全度 | 是否制定项目管理办法或有可参照执行的项目管理办法。 | 制定项目管理办法或有可参照执行的项目管理办法，且项目管理办法合法、合规、完整，得2分；有项目管理办法，但存在不合法、不合规、不完整等情况的，扣1分；无项目管理办法得0分。 | 2 | 2 |  | 项目管理制度等。
|  | 制度执行有效性（5分） | 制度执行有效度 | 项目实施是否符合相关业务管理规定。 | 1.项目实施遵守相关法律法规和业务管理规定，项目调整及支出调整按规定履行报批手续的，得1分。 2.项目招投标、建设、监理、验收等严格执行相关制度规定，得4分；每发现一处不符合扣1分，扣完为止。 | 5 | 5 |  | 项目实施审批文件、招投标、建设、监理、验收等有关文件。
|  | 项目质量控制(3分) | 项目质量可控度 | 项目实施是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施。 | 1.资金使用单位建立或具有相应的质量管控制度，且执行良好的，得2分。 2.区直业务主管部门按规定对项目进行检查、监控的，得1分（需提供书面文件）。 | 3 | 3 |  | 质量控制相关制度、督查文件等。
|  | 项目档案管理（2分） | 项目档案齐全度 | 各项档案资料齐全并及时归档。 | 资金使用单位档案管理规范，各项档案资料完整的，得2分。 | 2 | 2 |  | 项目相关文件资料等。
| （三）资金管理（23分） | 资金管理制度（2分） | 资金管理制度健全度 | 是否建立资金管理制度并执行良好。 | 资金管理制度健全，且经费使用合理的，投入有保障的，得2分；有一处不符合规定的，扣1分，扣完为止。 | 2 | 2 |  | 资金管理制度、会计凭证等。
|  | 资金到位率（3分） | 资金到位及时率 | 实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 资金于2018年6月底前全部到位的，得3分；于2018年6-9月底全部到位的，得2分；于2018年10月份到位的，得1分；2018年10月份以后才到位的不得分。（备注：1.项目资金为部分到位的，按资金得分情况乘以到位率计算分值。2.如另有党委、政府等关于资金到位情况的批文，从其批文。） | 3 | 3 |  | 项目资金拨付凭证
|  | 资金支出进度（6分） | 预算支出进度 | 预算支出进度=资金使用单位资金实际支出/预算额度*100%。 | 6月、9月和12月的支出进度达到时序支出进度的，分别得1分、2分和3分。若低于时序支出进度的，以“实际支出进度/时序支出进度*分值”计算得分。 | 6 | 6 |  | 项目资金拨付凭证
|  | 资金支出规范性（12分） | 资金分配合规度 | 资金分配是否合规。 | 1.建立或具有资金管理办法，对资金分配因素进行规范的，得1分； | 3 | 1 |  | 资金管理办法、资金拨付凭证、资金分配方案等
[5 empty] | 2.资金按照规范程序进行分配的，得1分； |  | 1
[5 empty] | 3.在规定时间报送资金分配方案的，得1分。 |  | 1
|  |  | 资金支出合规度 | 资金支出是否合规。 | 1.资金支付履行审批程序和手续得2分；发现一处未履行审批程序和手续扣1分，扣完为止； | 6 | 3 |  | 资金拨付凭证等
[5 empty] | 2.资金管理、费用标准、支持对象等按部门预算批复的内容实施，得4分。如超范围、超标准，虚列支出、截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，每发现1处扣1分，扣完为止。 |  | 3
|  |  | 会计核算规范度 | 会计核算是否规范。 | 1.分项目规范核算得1分；分项目核算但不规范的，每发现一处扣0.5分，扣完为止；支出未分项目核算得0分； | 3 | 1 |  | 财务制度、会计凭证等
[5 empty] | 2.财务制度健全且执行良好的，得1分，没有建立财务制度得0分； |  | 1
[5 empty] | 3.制定或具有相应的内部控制制度并严格执行得1分，有内控制度但未实际执行扣0.5分，无内控制度得0分。 |  | 1
| （四）绩效评价管理（5分） | 预算绩效自评管理（5分） | 指标细化度 | 是否按照财政部门要求对项目开展自评。 | 按照财政部门要求对项目开展自评的,得3分；未开展自评得0分。 | 3 | 3 |  | 项目自评材料等
|  |  | 自评材料齐全度 | 是否按照财政部门评价工作要求及时提供相应的项目自评材料，包括项目自评报告、评分表以及相应的佐证材料等。 | 按照财政部门要求及时提供完整的项目自评材料得2分,每缺少一项扣0.5分，每迟提供一天扣0.5分，扣完为止。 | 2 | 2 |  | 项目自评材料等
产出（30分） | （五）项目产出（30分） | 产出数量（15分） | 实际完成率 | 将实际完成任务量与绩效目标设定任务量进行对比，评价目标任务量完成情况。 | 产出数量指标：完成目标任务量95%以上（含95%）得15分，完成90%-95%得10分，完成85%-90%得8分，完成80%-85%得6分，完成75%-80%得4分，完成70%-75%得2分，完成65%-70%得1分，完成65%以下得0分。 | 15 | 15 |  | 项目产出证明材料；财务产出证明材料。
|  | 产出质量（5分） | 质量达标率 | 符合绩效目标设定的质量标准，达到国家、行业基准水平。 | 产出质量指标：达到设定的质量标准得5分，基本达到按1-5分（不含5分）酌情给分，未达到标准得0分。 | 5 | 5 |  | 项目产出证明材料；财务产出证明材料。
|  | 产出时效（5分） | 完成及时率 | 将批复的实施方案工作进度和实际工作进度对比，考核项目是否按计划的时间周期实施并完工。 | 产出时效指标：按计划的时间周期实施并完工得5分，否则按0-5分（不含5分）酌情给分。 | 5 | 5 |  | 项目产出证明材料；财务产出证明材料。
|  | 产出成本（5分） | 成本节约率 | 反映项目总体投入与计划投入情况。 | 产出成本指标：成本控制较好得5分，超出实际成本按0-5分（不含5分）酌情给分。 | 5 | 5 |  | 项目产出证明材料；财务产出证明材料。
效果（24分） | （六）项目效果（24分） | 产出数量 |  | 安装电子监控设备、电子警察、LED显示屏配备数量达到市交警标准 | 20个 | 12 | 3 |  | 统计报表及上级业务主管部门、三江党委政府公布的有关数据、调查的有关数据。
|  | 产出质量 |  | 是否电子警察、监控设备、显示屏更新为智能、高清的 | 更新为智能高清设备 |  | 3
|  | 产出时效 |  | 设备验收率 | 验收率100% |  | 3
|  | 产出成本 |  | 成本控制率 | 超计划0% |  | 3
|  | 生态效益 |  | 能否重点路段、十字路口等发挥作用 | 发挥重要作用 | 6 | 6
|  | 可持续影响 |  | 交通违法行为和去年对比有所下降 | 下降30% | 6 | 6 |  | 问卷调查
备注：1.自评阶段，被评价单位须按照2018年度财政批复的项目绩效目标对二级指标“产出”、“效果”进行细化，补充三、四级指标。2.评价实施阶段，第三方中介机构可结合被评价单位细化的“产出”和“效果”的三、四级指标，进一步补充、修改、完善，使“产出”、“效果”指标能真实、完整、科学地反映项目绩效情况。3.表中“——”不需要填写。