## Sheet1
2023年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 安置点配套附属设施建设项目-易安后扶(2023年衔接资金) |  |  | 项目编码 | 450226230452100044731
项目实施单位 |  | 521001-三江侗族自治县易地搬迁服务中心 |  |  | 主管部门 | 521-三江侗族自治县易地搬迁服务中心
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 0% |  | 460 | 460 | 392.6746 | 85.36%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 460.0 | 460.0 | 392.6746 | 85.36
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
年度绩效目标 |  | 2023年完成11个易地搬迁安置点配套附属设施建设，包含蓄水池、排污水管维修及加固工程、车棚、监控设施等安置点配套附属设施建设。通过提升安置点基础设施、方便搬迁群众日常出行、提升人民群众满意度
自评得分（满分100分） |  |  | 9708% |  | 预算执行（10分） | 8.5364
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 安置点配套附属设施建设 |  | ≥11个 | 20 | 11 | 20 | 2023乡村振兴衔接资金（易地搬迁部分）共安排460万元涉及7个乡镇11个安置点11个基础设施项目，主要覆盖南站社区基础配套设施建设（即：侗兴小区人行桥、排水沟、电动车车棚、小区巷道维修硬化等），为及时推进项目进度制定了《三江县易地搬迁安置点配套附属设施建设项目（易安后扶）实施方案》严格抓好工作落实。11个项目于3月底全部进场开工，9月底全部完工并通过验收。
|  | 质量指标 | 项目（工程）验收合格率 |  | ＝100% | 10 | 100 | 10 | 11个项目于2023年3月底全部进场开工，2023年9月底通过验收，全部验收合格
|  | 时效指标 | 项目（工程）完成时限 |  | 2023年12月底前全面完成 | 10 | 达成预期指标 | 10 | 项目计划2023年3月20日开工，2023年9月底竣工验收，2023年11月底项目完成结算，12月底投入使用
|  | 成本指标 | 完成建设投资额 |  | ≥460万元 | 10 | 392.674564 | 8.54 | 2023 年 安排 衔接资金 460万 元建设 11个基础 配套 设施项目 ，目前项目全部完工 。 安置点配套附属设施建设项目-易安后扶（2023年衔接资金），已支出项目资金3926745.64元 | 截止2023年12月31日，该项目处于结审阶段，未能完成尾款支出
| 效益指标 | 社会效益 | 受益群众人数 |  | ≥22941人次 | 30 | 22950 | 30 | 11个安置点项目建设建设完成后，让22950位搬迁人口受益
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 受益人口满意度 |  | ≥90% | 10 | 100 | 10 | 本项目建设完成后有利于易地搬迁安置点基础配套附属设施和公共服务设施的不断完善，满足搬迁群众生活水平不断提高的需求，
自评分析 | 全年目标完成情况 | 根据安置点实际情况因地制宜完善安置点基础配套设施建设。推进落实2023年衔接资金项目。2023年安排衔接资金460万元建设11个基础配套设施项目，目前项目全部完工。安置点配套附属设施建设项目-易安后扶（2023年衔接资金），已支出项目资金3926745.64元，在全县11个易地搬迁安置点完成11个基础配套设施项目建设，提升了群众居住感、幸福感，完成绩效目标
绩效目标偏离原因分析
整改措施及建议
其他需说明问题