## Sheet1
2023年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 2023年林业草原生态保护恢复资金(全面停止天然林商业性采访补助) |  |  | 项目编码 | 450226230441000045216
项目实施单位 |  | 410001-三江侗族自治县国营牛浪坡林场 |  |  | 主管部门 | 410-三江侗族自治县国营牛浪坡林场
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 0% |  | 1635% | 1635% | 400.6% | 24.5%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 16.35 | 16.35 | 4.0058 | 24.5
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
年度绩效目标 |  | 全面保护天然林，加强天然林保护修复，全面停止天然林商业性采伐补助落实到位，天然林森林蓄积量持续增长
自评得分（满分100分） |  |  | 92.45 |  | 预算执行（10分） | 2.45
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 聘请生态护林员享受生态保护恢复补助资金人数 |  | ≥2个 | 5 | 2 | 5 | 完成24.50% | 因财政资金紧缺尚未支付完成
|  |  | 防火设备维修和防火宣传涉及分场数 |  | ≥3个 | 5 | 3 | 5 | 完成24.50% | 因财政资金紧缺尚未支付完成
|  |  | 维修防火线、林道公里数 |  | ≥49公里 | 10 | 49 | 10 | 完成24.50% | 因财政资金紧缺尚未支付完成
|  | 质量指标 | 生态保护恢复补助资金准确率 |  | ≥90% | 10 | 90 | 10 | 完成24.50% | 因财政资金紧缺尚未支付完成
|  | 时效指标 | 完成任务时间 |  | 2023年12月31 日前 | 10 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 10 | 完成24.50% | 因财政资金紧缺尚未支付完成
|  | 成本指标 | 维修防火线、林道补助资金 |  | ＝43500元 | 3 | 43500 | 3 | 完成24.50% | 因财政资金紧缺尚未支付完成
|  |  | 聘请生态护林员享受生态保护恢复补助资金人均标准 |  | ＝90000元 | 4 | 90000 | 4 | 完成24.50% | 因财政资金紧缺尚未支付完成
|  |  | 每个分场防火设备维修和防火宣传补助资金 |  | ＝30000元 | 3 | 30000 | 3 | 完成24.50% | 因财政资金紧缺尚未支付完成
| 效益指标 | 社会效益 | 解决社会就业人数 |  | ≥50个 | 10 | 50 | 10 | 完成24.50% | 因财政资金紧缺尚未支付完成
|  | 生态效益 | 示范林生态效益是否可持续（是否） |  | 是 | 10 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 10 | 完成24.50% | 因财政资金紧缺尚未支付完成
|  | 可持续影响 | 自然生态系统是否保持（是否） |  | 是 | 10 | 部分达成预期指标并具有一定效果 | 10 | 完成24.50% | 因财政资金紧缺尚未支付完成
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 林区职工、周边群众满意度 |  | ≥97% | 10 | 97 | 10 | 完成24.50% | 因财政资金紧缺尚未支付完成
自评分析 | 全年目标完成情况 | 全年完成森林管护工作24.50%。
| 绩效目标偏离原因分析 | 因财政资金紧缺尚未支付完成。
整改措施及建议
其他需说明问题