## Sheet1
2023年度预算项目绩效自评表
项目名称 |  | 防治艾滋病攻坚工程县级配套经费 |  |  | 项目编码 | 450226230430400045564
项目实施单位 |  | 304004-三江侗族自治县卫生计生监督所 |  |  | 主管部门 | 304-三江侗族自治县卫生健康局
预算执行情况 (万元) |  | 资金来源 |  | 年初预算数 |  | 年中预算调整数 | 调整后预算数 | 实际支出数 | 预算执行率(%)
|  | 合计 |  | 0 |  | 0.5753 | 0.5753 | 0.5753 | 100%
|  | 其中：一般公共预算拨款 | 其中: 上级 | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  |  | 本级 | 0.0 |  | 0.5753 | 0.5753 | 0.5753 | 100
|  | 政府性基金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 国有资本经营预算 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
|  | 其他资金 | —— | 0.0 |  | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0
财政拨款预算调整率（%） |  | #DIV/0! |  | 调整原因说明
项目概况（包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等） |  | 三江县卫生计生监督所负责三江县辖区内公共场所（住宿、美容美发、沐浴等）监管工作，而艾滋病防治、宣传是单位的一项重要职责，公共场所单位在经营场所内摆放或张贴防艾宣传品是日常监管的一项重要内容。在日常监管中，对缺少宣传品或新许可单位（另发放防艾宣传栏一块）均要求其及时补充、摆放防艾宣传品，确保公共场所经营者负担起防治艾滋病主体责任，形成防治艾滋病的良好宣传氛围。利用“艾滋病日”等节点开展艾滋病防治集中宣传。
项目起始时间 |  | 2023 |  |  | 项目终止时间 | 2121
项目实施进度安排 |  | 1、宣传折页及宣传栏：于2023年6月中旬前完成宣传折页、宣传栏制作单位确定工作；2023年7月中旬前完成折页的印刷和宣传栏制作工作；2023年8月底前完成资金拨付；2023年12月底前结合日常监管工作和新单位许可，对需要单位应发尽发。2、宣传及培训：横幅于2023年12月1日“世界艾滋病日”等节点宣传活动制作并完成资金拨付。横幅、展板等制作、资金拨付以实际活动开展时间为准。
年度绩效目标 |  | 在职责范围内持续加强三江县艾滋病防治工作，督促公共场所(住宿、美容美发等)经营业主落实艾滋病防控主体责任:加强宣传教育，普及艾滋病防治知识，提高全人口的艾滋病防治水平。
自评得分（满分100分） |  |  | 1900-04-02 |  | 预算执行（10分） | 10
项目绩效目标衡量指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |  | 指标值 | 分值 | 实际完成值 | 指标得分 | 完成情况简要描述 | 偏差原因及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 1.住宿场所全年监督检查100%，场所100%摆放安全套或设置安全套发售设施。 2.住宿场所100%摆放艾滋病防治宣传折页等宣传品。 3.住宿等公共场所从业人员年度健康体检100%，从业人员100%持健康合格证明上岗。 4.加强住宿等公共场所从业人员艾滋病防治培训，提升从业人员防艾能力。 |  | 100% | 20 | 达成预期指标 | 20 | 完成按区、市、县《防治艾滋病攻坚工程实施方案》要求开展工作任务 | 加强项目实施进度，加大财政资金投入，确保项目按时完成
|  | 质量指标 | 按区、市、县《防治艾滋病攻坚工程实施方案》要求开展工作 |  | 100% | 10 | 达成预期指标 | 10 | 完成按区、市、县《防治艾滋病攻坚工程实施方案》要求开展工作任务 | 加强项目实施进度，加大财政资金投入，确保项目按时完成
|  | 时效指标 | 年度内完成公共场所日常监督和防艾专项检查工作指标任务 |  | 100% | 10 | 达成预期指标 | 10 | 完成按区、市、县《防治艾滋病攻坚工程实施方案》要求开展工作任务 | 加强项目实施进度，加大财政资金投入，确保项目按时完成
|  | 成本指标 | 防治艾滋病攻坚工程县级配套经费1万元 |  | 100% | 10 | 达成预期指标 | 8 | 项目已实施，因财政资金困难，部分资金尚未支付 | 加强项目实施进度，加大财政资金投入，确保项目按时完成
| 效益指标 | 社会效益 | 加强三江县艾滋病防治工作，督促公共场所（住宿、美容美发等）经营业主落实艾滋病防控主体责任；加强宣传教育，普及艾滋病防治知识，提高全人口的艾滋病防治水平。 |  | 100% | 15 | 达成预期指标 | 10 | 加强三江县艾滋病防治工作，督促公共场所（住宿、美容美发等）经营业主落实艾滋病防控主体责任；加强宣传教育，普及艾滋病防治知识，提高全人口的艾滋病防治水平 | 加强项目实施进度，加大财政资金投入，确保项目按时完成
|  | 可持续影响 | 卫生监督执法工作连贯恒生性 |  | 100% | 15 | 达成预期指标 | 15 | 卫生监督执法工作连贯恒生性 | 加强项目实施进度，加大财政资金投入，确保项目按时完成
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 社会公众满意度 |  | 100% | 10 | 达成预期指标 | 10 | 社会公众满意度 | 加强项目实施进度，加大财政资金投入，确保项目按时完成