## Sheet1
附件3
三江侗族自治县2022年计划三季度开竣工重大项目汇总表
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设地点 | 主要建设规模及内容 | 建设年限 | 项目总投资（万元） | 2022年计划投资（万元） | 存在问题 | 资金来源 | 项目业主 | 牵头单位 | 县领导 | 备注
| 合计（26） |  |  |  |  | 241265.6366 | 80026.135
| 新开工（19） |  |  |  |  | 101727.18 | 30358.865
1 | 三江县易地扶贫搬迁后续生态产业园项目A地块标准产厂房工程 | 新开工 | 生态产业园A地块 | 项目总用地面积24.5亩，净用地面积约20.54亩，建设3栋1层高钢结构标准产房、1栋3层高综合楼，总建筑面积6660平方米；同时建设道路、围墙以及其他配套设施。 | 2022-2023 | 2574.64 | 1500 | 无 | 申请上级资金、专项资金 | 县城市建设投资开发有限责任公司 | 县科技工贸和信息化局 | 无
2 | 广西三江茶叶和油茶研究所 | 新开工 | 雅桂路 | 项目建设拟用地面积60000（90亩），其中53311.94（约79.97亩）作为研究实验用地，建设实验种植基地面积，两茶研究办公楼及附属设施建设用地面积6688.06(约10.03）亩，总建筑面积8189.77，总计容面积8189.77，其中：科研综合楼建筑面积4720.85、专家楼建筑面积1474.90、茶叶、茶油试验区1994.02。项目主要建设内容：土建工程、安装工程、给排水工程、电气工程（含智能化）、消防工程、设备设施工程（含污水处理及挡土墙等）、绿化工程、室外工程及配套附属设施等。 | 2022-2024 | 4254.93 | 2000 | 无 | 申请上级资金、县级配套资金 | 县科技工贸和信息化局 | 县科技工贸和信息化局 | 范家荣
3 | 三江县侗族民俗文化娱乐城项目 | 新开工 | 斗牛场项目旁 | 本项目的主要建设内容包括：新建三江县侗族文化博览体验中心1栋，以及供配电工程、道路等硬地铺装、绿化、室外给排水、室外照明等 配套设施。 | 2022-2023 | 23899 | 5000 | 无 | 业主自筹 | 县天下侗寨文化旅游投资有限公司 | 县投资促进局 | 无
4 | 三江县千年生态鱼品质提升建设项目 | 新开工 | 良口乡金刚山屯 | 该公司计划在良口乡和里屯金刚炳街建立一个10亩左右的基地，基地内建设6个约1亩的活水鱼池，并加工生产鱼类食品产品销售。整个基地建设资金约为600万元，工期为6个月。 | 2022-2023 | 600 | 600 | 无 | 业主自筹 | 县千年生态农业科技有限公司 | 县投资促进局 | 无
5 | 三江县江泰学府周边配套市政道路工程 | 新开工 | 三江县古宜镇河西片区（新民高片区） | 本项目共包含两条道路，A道路和B道路，其中A道路总长479.870m，道路红线宽度20m，设计速度20km/h；B道路总长401.690m，道路红线宽度30m，设计速度30km/h；主要建设内容包括：道路工程、排水工程、电气工程、交通工程及绿化工程。 | 2022-2023 | 5095.33 | 2500 | 无 | 业主自筹 | 县城市建设投资开发有限责任公司 | 县住房和城乡建设局 | 无
6 | 三江县浔江半岛主管网敷设工程 | 新开工 | 三江县厘金大道、宜阳大道、浔江大道 | DN300球墨铸铁给水管5500米， dn225PE100给水管1100米。 | 2022 | 837.55 | 837.55 | 无 | 申请上级资金及业主自筹 | 县农投供水有限公司 | 县住房和城乡建设局 | 范家荣
7 | 三江县2022年第二批水利项目 | 新开工 | 独峒镇、八江镇、和平乡、同乐乡、富禄乡、古宜镇、高基乡、斗江镇、老堡乡、洋溪乡 | 计划巩固提升安全饮水上述17处村屯工10755人饮水安全问题，总供水规模1550.43m³/d;2.计划综合治理河道1处项目，保护农田80亩。 主要建设内容包括：1.水源工程，调节建筑物，水处理系统，输水、配水管网等工程；2.新建护岸挡墙，新建下河码头、台阶，新建排水涵管，新建过河盖板等。 | 2022 | 821.27 | 821.27 | 无 | 申请上级资金 | 县水利局 | 县水利局 | 无
8 | 三江南站广场旅游综合体配套道路 | 新开工 | 三江南站广场北侧 | 项目总设计长度260.024米，K0+000至K0+160段红线宽度为20米，K0+160至K0+260段红线宽度为18米，道路等级为城市支路。道路总面积约5180平方米。建设内容包含道路工程、交通工程、排水工程、给水工程、路灯工程、绿化工程、电力管沟工程；项目工程方案预留电信、燃气等管道的安装位置内容 | 2022 | 538.74 | 538.74 | 项目无资金 | 业主自筹 | 县城市建设投资开发有限责任公司 | 县住房和城乡建设局 | 无
9 | 三江县2022年新建乡镇干部周转住房 | 新开工 | 古宜镇、斗江镇、和平乡和同乐苗族乡 | 本项目总用地面积2431.11 平方 米，总建筑面积6689.76 平方米，共新增乡镇干部周转住房96 套。同时建设供配电、给排水等附属配套工程。 | 2022—2023 | 2074.33 | 500 |  | 市、县级财政资金 | 县城市建设投资开发有限责任公司 | 县住房和城乡建设局 | 雷道理
10 | 三江县2022年路面提升工程 | 新开工 | 独峒镇、八江镇、丹洲镇、同乐乡、古宜镇、斗江镇、洋溪乡、高基乡、斗江镇、富禄乡、程村乡 | 项目建设道路里程约48公里。全部为公路建设里程。本项目主要建设内容为修建黄排至布央、布央至孟寨、江荷至塘库、麻石至呈甲、冠洞至枫木、高基至冲干、洋溪至玉民、厘金滩至洲北、独峒至林略、美列至玉马、座龙至唐朝、寨桐至六孟、、八江至塘水等29条农村公路48公里厚20厘米水泥混凝土面层及厚15厘米级配碎石基层的路面修复及道路拓宽改造提升。 | 2022-2023 | 2395 | 2395 | 无 | 申请上级资金、县级配套资金 | 县交通局 | 县交通局 | 无
11 | 中国石化销售股份有限公司广西柳州三江石碑加油站新建工程 | 新开工 | 梅林乡石碑村 | 该项目计划建设占地5亩三级加油站，并制造90立方埋地储油罐4个、加油设备4台以及其余配套设施，用于加油站服务销售使用。 | 2022-2023 | 1500 | 750 | 无 | 业主自筹 | 中国石化销售股份有限公司广西柳州三江石碑加油站 | 县投资促进局 | 无
12 | 三江县大洲文化旅游岛路网工程（一期） | 新开工 | 古宜镇大洲岛 | 路线总长为3971.144米。规划道路共6段：（一）龙吉大道，北起国道321线，南至龙吉大道，红线宽为18、19米，路线长度为747.445米，一幅路断面形式，机动车双向两车道，设计行车速度40公里/时。（二）环岛路（0+367.526～1+420.722段），北接国道321线，南至龙吉大道，红线宽为12米，路线长度为1046.52米，一幅路断面形式，机动车双向两车道，设计行车速度30公里/时。（三）环岛路（1+420.722～2+263.404段），南起龙吉大道，北至国道321线，红线宽为12米，路线长度为842.682米，一幅路断面形式，机动车双向两车道，设计行车速度30公里/时。（四）经二路（侗式酒店路段），起点接纬一路路口，终点至环岛路A5路口，红线宽为7米，路线长度为274.312米，一幅路断面形式，机动车双向两车道，设计行车速度30公里/时。（五）纬一路，起点接环岛路A4路口，终点至经二路，红线宽为7米，路线长度为250.121米，一幅路断面形式，机动车双向两车道，设计行车速度30公里/时。（六）国道321，西接三角渡大桥，东至环岛路，红线宽为18米，路线长度为810.064米。一幅路断面形式，机动车双向两车道，设计行车速度40公里/时。主要建设内容包括道路工程、交通工程、排水工程、给水工程、电水管沟、通信管沟、燃气工程、照明工程、景观工程等。 | 2022-2023 | 31391.91 | 8000 | 无 | 业主自筹 | 柳州市三江县盛世文化旅游投资有限公司 | 县住建局 | 雷道理
13 | 三江县大洲文化旅游岛路网工程（二期） | 新开工 | 古宜镇大洲岛 | 总共包含四条道路，分别为环岛路（0+000~0+367.526段）、环岛路（2+263.404~2+908.708段）、经一路、经二路（龙滩角段）。环岛路（0+000~0+367.526段）位于大洲岛西北侧，环岛路北接经一路，南至国道321。设计总长367.526米，规划红线宽12米，由于道路全线处于曲线加宽段，加宽后道路宽13.5米，道路等级为支路，设计速度30公里每时（局部20公里每时）。环岛路（2+263.404~2+908.708段）大洲岛东北侧，环岛路北接经一路，南至国道321。设计总长645.304米，规划红线宽12米，道路等级为支路，设计速度30公里每时。经一路位于大洲岛北部，北接环岛路，南至国道321线。设计总长414.457米，规划红线宽20米，道路等级为支路，设计速度30公里每时。经二路（龙滩角段）位于大洲岛东南部，起点接环岛路，终点至纬一路。设计总长727.522米，规划红线宽7米，为园区内部道路，设计速度30公里每时（局部20公里每时）。 | 2022-2026 | 21228.96 | 2000 | 无 | 业主自筹 | 柳州市三江县盛世文化旅游投资有限公司 | 县住建局 | 雷道理
14 | 三江水幕电影夜景及亮化工程 | 新开工 | 古宜镇浔江河上 | 项目以“夜裳-三江”为主题，以游客观景路线作为夜游主线，串联“一洲、一节点、一桥”等亮点，在三江侗族自治县古宜镇浔江河上进行夜景亮化工程，提升区域整体景观。一是建设音乐喷泉一座，总长80米，宽22米，高度15--20米；二是对萝卜洲进行夜景亮化，亮化区域21411平方米；三是对三江风雨桥进行内部亮化，桥长368米，桥宽16米，亮化区域5888平方米。 | 2022 | 824.09 | 824.09 | 无 | 申请上级补助资金、地方政府配套及自筹资金 | 三江侗族自治县农文旅投资有限责任公司 | 县城管执法局 | 无
15 | 三江县古宜镇雅谷路不稳定斜坡地质灾害治理工程 | 新开工 | 古宜镇雅谷路 | 项目治理面积约为56845立方米，建设内容包括：清坡工程+锚固支挡工程+锚杆+格构或锚杆+主动网工程+绿化工程+截排水工程 | 2022-2023 | 600 | 300 | 资金存在缺口 | 中央资金桂财资环〔2021〕96号文；桂财资环〔2022〕45号文 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 三江侗族自治县自然资源和规划局 | 无
16 | 三江县古宜镇福桥公园西侧、高友屯、高友上寨、井板屯不稳定斜坡地质灾害治理工程 | 新开工 | 古宜镇福桥公园西侧、高友屯、高友上寨、井板屯 | 县古宜镇福桥公园西侧不稳定斜坡工程治理：护脚墙+锚杆格构梁+截排水，辅于消坡整理坡面及格构间种植乔木，面积约9000立方米;县林溪镇高友屯不稳定斜坡工程治理：截水沟+削坡+坡面整平+护脚墙+锚杆格构梁+排水沟+种植草皮,面积约2010立方米;县林溪镇高友上寨不稳定斜坡工程治理：削坡+锚杆格构梁+绿化工程，面积约2025-2644立方米;县洋溪乡安马村井板屯不稳定斜坡工程治理：削坡+注浆微型钢管桩注浆微型钢管桩工程+截水沟+绿化工程，面积约4200立方米。 | 2022-2023 | 555 | 524 | 资金存在缺口 | 地方资金桂财资环〔2021〕96号文 | 县自然资源和规划局 | 县自然资源和规划局 | 无
17 | 三江县2022年第一批义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金项目 | 新开工 | 古宜镇中心小学校园内，古宜镇民族实验学校（小学部）校园内。 | 项目建设规模为建筑面积2473.92平方米，其中三江县民族实验学校（小学部）教学楼连廊458.80平方米、三江县古宜镇中心小学教学综合楼2015.12平方米。主要建设内容包括：新建1栋三江县民族实验学校（小学部）教学楼连廊、1栋三江县古宜镇中心小学教学综合楼，以及场地整理、硬地铺装、室外供配电工程、室外给水管网、室外排水管（沟）等配套工程。 | 2022-2023 | 825.08 | 412.54 | 无 | 申请中央及自治区补助资金，县级财政配套 | 县教育局 | 县教育局 | 无
18 | 三江县古宜镇第四中学学生宿舍楼 | 新开工 | 古宜镇稻香路，古宜镇第四中学内 | 新建1栋学生宿舍楼，建筑面积3441.32平方米，其中地上建筑面积3441.32平方米。以及场地整理、硬地铺装、室外供配电工程、室外给排水管网、室外排水管网等配套工程。 | 2022-2023 | 1127.28 | 563.64 | 无 | 申请中央及自治区补助资金，县级财政配套 | 县教育局 | 县教育局 | 无
19 | 三江县同乐苗族乡第二小学学生宿舍楼 | 新开工 | 同乐乡第二小学校园内 | 新建1栋学生宿舍楼，建筑面积1848.82平方米，其中地上建筑面积1848.82平方米，以及场地整理、室外供配电工程、室外给排水管网、室外排水管网等配套工程。 | 2022-2023 | 584.07 | 292.035 | 无 | 中央及自治区补助资金、县级财政配套。 | 县教育局 | 县教育局 | 无
| 竣工（7） |  |  |  |  | 139538.4566 | 49667.27
1 | 三江县民族高级中学整体搬迁（二期）工程项目 | 竣工 | 古宜镇河西片区福桥西路 | 二期规划总建筑面积 10186.97平方米，规划 16 个教学班，在校学生数 800人(全部在校寄宿)。建设内容:主要加建一层食堂，建筑面积为1064.96平方米，1栋建筑面积为6079.56 平方米的宿舍楼，1 栋建筑面积为3143.36平方米的教学楼，绿化工程建筑面积748.73 平方米，铺设道路 873.52 平方米，硬化铺装998.30平方米，同时配套建设给排水、供配电及消防等附属设施。 | 2022 | 3468.58 | 3468.58 | 无 | 申请上级资金及地方配套资金 | 县教育局 | 县教育局 | 梁伟
2 | 三江县2022年农村饮水项目 | 竣工 | 各乡镇 | 计划巩固提升上述54处项目村屯共50426人的饮水安全问题，项目分为54个子项目实施， 总供水规模为5115.97m³/d。 主要建设内容包括：水源工程，调节构建物，水处理系统，输、配水管网等工程建设。 | 2022 | 2275.36 | 2275.36 | 无 | 乡村振兴衔接整合资金 | 县水利局 | 县水利局
3 | 三江县年河道综合治理项目 | 竣工 | 林溪镇、斗江镇、和平乡、老堡乡、良口乡 | 本工程设计保护农田面积384.64亩，根据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2000）及《灌溉与排水工程设计规范》（GB50288-99），属小(2)型项目区，工程等别为Ⅴ等工程。主要永久性水工建筑物级别为5级， 临时性水工建筑物为5级。新建护岸2.984公里，新建下河码头24座。新建混凝土重力坝1座。 | 2021-2022 | 1423.33 | 1423.33 | 无 | 申请上级资金 | 县水利局 | 县水利局 | 无
4 | 龙源三江独峒风电项目 | 竣工 | 独峒镇、良口乡、同乐乡、八江镇 | 本风场规划装机容量为72MW，安装18台单机容量为4000kW的风力发电机组。风力发电机组与箱式变电站的接线方式采用一机一变的单元接线。18台风力发电机组按照风机的地理分布汇成4回35kV集电线路，采用直埋电缆线路。风电场拟新建一座110kV升压站，安装一台80MVA的110kV主压变压器，新建110kV独峒升压站T接八江升压站～三江110kV线路，T接段线路长度约0.335km。新建风电场110kV升压站的110kV侧主接线拟采用变压器—线路单元接线，35kV侧拟采用单母线接线。 | 2020-2022 | 57000 | 20000 | 因地质原因，每逢降雨道路会出现道路湿滑、泥泞不堪无法通行等情况，现阶段汛期来临，道路塌方严重，严重制约施工进度，阴雨天气无法保障行车安全。 | 业主自筹 | 广西龙源风力发电有限公司 | 县发展和改革局 | 梁伟
5 | 三江县乡乡通二级（三级）公路 | 竣工 | 独峒镇、同乐乡、良口乡 | 良口至座龙以及座龙至大塘坳两个三级路项目，全长59公里。 | 2019-2022 | 37597.2766 | 7000 | 1．受雨季影响，项目全线边坡塌方频发，影响项目施工进度；2．一标K27+600三北高速高速专线杆线未移除，影响孟寨中桥下构正常施工；3．一标K11+700~K14+000段村民因征地及农田污染未得政府补偿，影响路基正常施工。 | 上级补助资金、县级配套资金 | 县农文旅投资有限责任公司 | 县交通运输局 | 侯新安
6 | 三江县易地扶贫搬迁后续生态产业园项目 | 竣工 | 三江南高速口生态产业园B地块 | 项目规划总用地面积为46528.35平方米,项目新建标准厂房及其配套基础设施建筑面积为40495.02平方米，其中：标准厂房建筑面积26221.26平方米，园区综合服务大楼建筑面积10224.28平方米，仓库建筑面积3535.58平方米，消防水池及配电房建筑面积487.50平方米，门卫室建筑面积26.40平方米。建设内容包括主体工程、装饰装修工程、给排水工程、电气工程、消防工程、配套建设园区硬化道路及绿化工程。 | 2021-2022 | 12773.91 | 10500 | 无 | 财政专项扶贫资金 | 县乡村振兴局 | 县乡村振兴局 | 陈明
7 | 三江国际商贸城 | 竣工 | 周坪口片区 | 新建三江国际商贸城，占地约80亩，建筑面积约9万平方米。打造交通便利，装卸便捷，购物便利一站式购物商贸物流城。引进更多的国际国内名牌产品进驻，打造市场多样化、标准化、规模化、统一化、品牌化的大型采购中心及大商品集散中心。主营业态建材家居、五金机电、汽摩汽配、仓储物流、电子商务等。 | 2020-2022 | 25000 | 5000 | 1、项目内路边的弱电线未掩埋 2、周坪大道道路未能及时开通 | 业主自筹 | 三江县宏辉置业有限公司 | 县投资促进局 | 梁伟 | 市级