## Sheet1
附件3
三江侗族自治县2022年计划四季度开竣工重大项目汇总表
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设地点 | 主要建设规模及内容 | 建设年限 | 开工时间 | 项目总投资（万元） | 资金来源 | 项目业主 | 备注
| 合计（33） | [5 empty] | 323528.62
| 新开工（12） | [5 empty] | 160125.52
1 | 三江侗族自治县民族实验学校风雨球场建设项目 | 新开工 | 三江侗族自治县民族实验学校校园内 | 项目为三江侗族自治县民族实验学校初中部规划规模为60个教学班，在校生3000人，寄宿生1800人，规划扩建风雨球场，风雨球场基底净用地面积1800平方米(合2.69亩)。主要建设内容包括风雨球场1栋，建筑面积3200平方米，同时配套建设供配电、给排水、消防等附属设施。 | 2022-2023 | 2022.09 | 1250 | 上级资金、县级财政配套资金 | 县教育局
2 | 生态竹木制品加工项目 | 新开工 | 丹洲镇江荷村 | 1、竹子深加工标准厂房面积2000平方米2、项目建设主要内容：新建竹子加工生产线3条，装修办公室、仓储以及其他配套公共设施等，项目可直接或间接带动就业人数100人以上，其经济效益和社会效益显著。 | 2022-2023 | 2022.1 | 600 | 业主自筹 | 三江县万福农业有限公司
3 | 三江县易地搬迁后续生态产业园汽贸车间项目2#车间及其配套工程 | 新开工 | 三江县 | 项目总用地面积10578.63平方米，总建筑面积12473.95平方米，其中1#车间楼5280平方米。 | 2022-2023 | 2022.1 | 4219.14 | 上级补助资金及业主自筹 | 县乡村振兴局
4 | 三江县农产品批发交易中心 | 新开工 | 三江县 | 拟建占地约30亩的集批发、加工、配送、网上交易、综合服务为一体的农产品交易中心。主要建设服务大楼、商业街、美食街、中草药交易中心、茶叶加工厂、农产品交易市场、地下停车场及附属设施。 | 2022-2024 | 2022.12 | 25000 | 业主自筹 | 广西柳州市农业基础设施投资建设集团有限公司
5 | 农投-稻香农贸市场 | 新开工 | 三江县 | 总用地面积约为20亩，项目主要内容为邻里中心商业综合体。 | 2022-2024 | 2022.12 | 17200 | 业主自筹 | 广西柳州市农业基础设施投资建设集团有限公司
6 | 三江县县城公益性公墓工程和殡仪馆 | 新开工 | 三江县 | 项目净用地面积666667.41平方米，规划分两期实施。一期建设用地500亩，总建筑面积4943.51平方米。主要建设内容包括祭祀大厅面积2393.98平方米，附属管理用房建筑面积2309.87平方米（包括行政办公、接待室、休息室、商店、餐厅厨房、公共卫生间等）；公益性公墓50815个；4.50米宽红线外道路8.40千米。二期建设用地500亩，主要建设内容包括公益性公墓50000个；并配套建设停车场、绿化景观、给排水、大门、围墙等辅助工程。 | 2022-2025 |  | 50000 | 申请上级资金、业主自筹 | 县民政局
7 | 三江县新旧城区市政管网工程 | 新开工 | 三江县 | 新建雨水管41090米，污水管37130米，给水管10690米，强电管180850米，弱电管100840米，燃气管11300米等。 | 2022-2024 | 2022.11 | 37200 | 申请上级资金及业主自筹 | 三江侗族自治县城投科技服务有限责任公司
8 | 三江县富禄乡中心卫生院康复综合楼建设项目 | 新开工 | 三江县富禄乡民强街9号 | 规划新建建筑面积1915㎡，主要建设内容：新建康复综合楼1栋3层及附属配套设施。计划总投资858万元，自治区投资500万元，市县及其他投资358万元， | 2022-2023 | 2022.11 | 858 | 自治区公共卫生防控救治行动建设资金及县级配套资金。 | 县卫生健康局
9 | 三江县乡村振兴产业提升项目（丹洲食品加工厂） | 新开工 | 三江县丹洲镇板江社区 | 项目占地面积3360m2，拟建设食品加工厂房一座，厂房内部主要分为加工区、展示区、库房等，总建筑面积1274.92m2，配套电气、给排水、污水处理等附属设施。 | 2022 | 2022.07 | 850.62 | 粤桂资金 | 县农文旅投资有限责任公司
10 | 三江县交通运输局乡村振兴产业发展基础设施公共服务能力提升三年攻坚行动2022年项目 | 新开工 | 三江县独峒镇、古宜镇、斗江镇等乡镇。 | 参照四级公路标准建设独峒粮所至公路独峒一中及光辉至凤凰公路等道路，路线全长约16.9公里，设计速度：20公里／小时；设计荷载：公路—Ⅱ级；路基宽度为5.5米；路面宽度为4.5米。 | 2022-2023 | 2022.12 | 2535 | 申请上级资金、县级配套资金 | 县交通运输局
11 | 三江县自治区级传统村落保护项目 | 新开工 | 八江镇、林溪镇、良口乡、富禄乡、高基乡 | 实施我县八江镇高迈村、林溪镇程阳村、良口乡和里村、富禄乡富禄村葛亮屯、高基乡拉旦村5个自治区级传统村落保护项目。新建及修缮鼓楼、凉亭、风雨桥、长廊、寨门、戏台、青石板道路以及修缮不协调民居楼，古树保护，村屯内排水排污设施及非物质文化遗产保护等。每个村屯计划投资300万元。 | 2022 | 2022.1 | 3000 | 申请上级资金、县级配套资金 | 县住房和城乡建设局
12 | 三江县易地搬迁万亩茶园基础设施项目 | 新开工 | 三江县古宜镇古皂村、马坪村、泗联村 | 包括人工管护7000亩（第2-3年人工管护）、茶园生产给排水系统工程1项、6 号地蓄水池工程1项、茶园生产配电设施工程1项、安装太阳能杀虫灯 350盏、农业基地果园轨道运输车 4000米、节水灌溉系统7000 亩，道路工程 2224125 平方米 (44.268公里）、6 号地生活供水工程 1项、茶园监控/广播1项、6号地块水泵配电工程 1项、6号地块1OKV配电工程1项等。 | 2022-2024 | 2022.08 | 17412.76 | 申请上级补助资金、县级财政资金及业主多渠道解决 | 县乡村振兴局
| 竣工（21） | [5 empty] | 163403.1
1 | 三江县月也公园 | 竣工 | 县城侗乡大道与滨江大道交汇处西北侧 | 项目规划总用地面积336212.32平方米（合504.32亩），建设内容包括道路工程、西入口片区、儿童乐园区、云顶草坪区、揽胜阁区、浔江楼区、东入口片区、南入口片区、登山步道游览区，其中建设规模行车道8489平方米；绿化面积1777平方米；西入口片区17900平方米，儿童乐园区8300平方米；云顶草坪区8800平方米；揽胜阁区3700平方米；浔江楼区14600平方米；东入口区8700平方米；登山步道游览区3896平方米；南人行入口区3500平方米；路水电等配套基础设施。 | 2021-2022 | 2022.11 | 6500 | 上级补助资金、县级配套资金 | 县农文旅投资有限责任公司
2 | 广西三江县冰芽春生态茶厂项目 | 竣工 | 三江县生态产业园 | 项目用地面积15.04亩，项目建设规模及内容：建设标准厂房一栋3层，建筑面积6048平方米。仓库一栋2层，建筑面积1651平方米，宿舍楼一栋5层，建筑面积1940平方米。办公楼一栋5层，建筑面积1540平方米。总建筑面积11185.70平方米。 | 2021-2022 | 2022.12 | 3000 | 企业自筹 | 深圳市京杉实业有限公司
3 | 茶叶加工厂房建设 | 竣工 | 三江县茶叶联合加工区 | 项目用地面积3亩，项目建设规模及内容：建设标准厂房、办公室、仓库用房、茶叶生产线等。 | 2021-2022 | 2022.1 | 680 | 企业自筹 | 三江县侗馨茶叶有限公司
4 | 家具生产项目 | 竣工 | 三江县程村工业园区 | 项目占地面积12.5亩，建设标准厂房，展示中心和办公生活用房。 | 2021-2022 | 2022.1 | 1000 | 企业自筹 | 三江县美香御家居有限公司
5 | 茶叶机械厂房建设项目 | 竣工 | 三江县程村工业园区 | 项目占地面积5.6562亩，项目总建筑面积2026.2平方米。主要建设厂房一栋一层，宿舍楼一栋三层，生产辅助设施和办公生活用房等。 | 2022 | 2022.11 | 800 | 企业自筹 | 三江县陆氏茶叶机械有限公司
6 | 木材深加工项目 | 竣工 | 三江县程村工业园区 | 项目占地面积7.8亩，建设厂房面积2121平方米，建设宿舍楼504平方米，建设生产线等设施。 | 2022 | 2022.12 | 500 | 企业自筹 | 三江县艳林木业有限责任公司
7 | 广西三江县和平乡生态清洁型小流域水土保持综合治理工程 | 竣工 | 和平乡和平村、六溪村 | 和平村：1、护岸工程404米；2、生产道路5662米，3、会车台1座，安装过路涵管2座；4、林草措施：种植杨梅树及桃子树共31棵，树径8厘米：5、封禁治理措施：封禁治理标志牌1座，宣传牌40块。六溪村：1、生态护岸工程611.8米，2、施工便道400米，生产道路52米；3、.林草措施：种植洋紫荆 109棵。4、封禁治理措施：封禁治理标志牌1座，宣传牌40块。 | 2021年 | 2022.11 | 526.52 | 中央、自治区资金 | 县水利局 | 市水利局计划10月份来竣工验收
8 | 三江县宜阳大桥木结构风雨桥建筑和景观照明 | 竣工 | 三江县 | 三江县宜阳大桥上部木结构风雨桥建筑部 分和景观照明两部分内容，风雨桥长389米。 | 2022-2022 | 2022.11 | 5667.17 | 业主自筹 | 县程阳桥城建投资开发有限责任公司
9 | 三江综合客运枢纽站 | 竣工 | 三江县 | 按一级车站设施标准建设，平均日旅客发送量10000人次，计划建设于三江县三江高铁南站北面地块，符合三江侗族自治县总体规划，占地26760平方米（40.14亩），站房及附属设施建筑面积为8406.47平方米，发车位15个。该站具有旅客候车厅、售票厅、旅游集散中心、汽车租赁、仓储物流快递及行包托运、咨询、服务结算、旅客卫生间、站务管理、发车站台等站务用房，司乘人员公寓。并设有大型停车场、车辆检验、车辆维修、洗车、公交车站场及充电桩等设施功能。 | 2021-2022 | 2022.11 | 12000 | 业主自筹、申请银行贷款、申请上级补助资金 | 广西柳州泰禾运输集团有限责任公司
10 | 三江县文体中心 | 竣工 | 三江县 | 项目总用地面积约116063平方米，总建筑面积约88366平方米。主要建设1-4#楼展示中心（共2层）、5-6#楼商业配套（共4层）、7#楼体育馆及训练馆（共3层）、8#楼综合馆（共4层）、9#楼体育场（共2层）等相关配套设施。 | 2019-2022 | 2022.11 | 61306 | 申请国债资金、中央资金、银行贷款、县级配套资金 | 三江祥云投资发展有限公司
11 | 三江县南站广场综合体二期项目 | 竣工 | 三江县 | 项目规划范围用地16708.98平方米，总建筑面积6605.60平方米，主要建设内容为便民酒店、三江农产品及侗族民族特色手工艺商铺、侗族文化展馆、休闲广场、停车场及市政配套设施。 | 2022 | 2022.11 | 5194.67 | 业主自筹 | 县城市建设投资开发有限责任公司
12 | 三江县高铁站站前道路改扩建工程 | 竣工 | 三江县 | 改扩建后，道路全长1126.60米，实施范围长度为986.60米，红线宽度为30米沥青砼路面，道路等级为城市次干路，设计速度为50千米/小时。建设内容道路工程、排水工程、交通工程、电气工程和绿化工程。新增南站至三柳连接线。 | 2021-2022 | 2022.12 | 9253.56 | 业主自筹 | 县城市建设投资开发有限责任公司
13 | 新三江中学周边基础设施建设工程 | 竣工 | 三江县 | 项目共包含三条路线：分别为规划A路、规划B路和规划C路,项目路线总长约1546.26米。其中：规划A路长1116.25米，道路红线宽20米，设计速度为30千米/小时；规划B路长207.52米，道路红线宽16米，设计速度为30千米/小时；规划C路长为222.49米，道路红线宽20米，设计速度为30千米/小时。设计内容包括道路工程、交通工程、排水工程、强弱电工程、照明工程、绿化工程。 | 2021-2022 | 2022.12 | 13874 | 银行贷款及业主自筹 | 县城市建设投资开发有限责任公司
14 | 三江县县城污水处理厂提标扩建及河东片区污水处理工程 | 竣工 | 三江县 | 三江县县城污水处理厂技改规模10000立方米/天，扩建用地新增配套污水处理设施，设计规模为10000立方米/天，并在周坪口片区新建规模为8000立方米/天的污水处理厂。 | 2021-2022 | 2022.12 | 11614.53 | 申请国家财政补助资金、自治区专项补助资金、地方财政预算资金及银行贷款等 | 县城市建设投资开发有限责任公司
15 | 三江县乡村振兴局基础设施建设项目 | 竣工 | 三江县 | 村屯道路（硬化路、砂石路）、桥梁、水毁修复、安全护栏等。 | 2022 | 2022.12 | 18000 | 自治区衔接资金 | 县乡村振兴局
16 | 三江县独峒镇小黄牛养殖基地项目 | 竣工 | 三江县 | 项目总用地面积51553.03平方米，总建筑面积4905.60平方米。其中：办公楼461.70平方米，职工宿舍楼923.40平方米，转运装车区324平方米，饲料加工厂/库房256.50平方米，有机肥制作区240平方米，病畜管理区135平方米，牛棚（10栋）2565平方米。同时配套建设道路、景观绿化等相关基础设施，建设内容包括土建工程、装饰装修工程、给排水工程、电气工程等。 | 2021-2022 | 2022.12 | 1300 | 各级财政衔接推进乡村振兴补助资金 | 县乡村振兴局
17 | 柳州市三江侗族自治县良口乡和里村和南寨村全域土地综合整治试点 | 竣工 | 良口乡和里村、南寨村 | 新建田间灌溉农渠2185米，新建田间主道3080米，新建产业路36534米，下田坡道16米，错车台11座，灌溉涵洞15座，排水涵管5座；土地平整工程5.7933公顷，新建农渠633m，排水沟185.43m；改建排水沟8574.02米，防冲护岸9289.81米，坑塘治理5座。 | 2021-2022 | 2022.09 | 1391.23 | 上级全域土地综合试点补助资金；财政配套资金。 | 县自然资源和规划局
18 | 柳州市三江侗族自治县八江镇布央村全域土地综合整治试点（柳州市三江侗族自治县八江镇布央村土地综合整治子项目） | 竣工 | 八江镇布央村 | 是柳州市三江侗族自治县八江镇布央村全域土地综合整治试点其中一个子项目，低效园地整治2.66018公顷；残次林地整治22.5505公顷；未利用地开垦1.8163公顷；城乡建设用地增减挂复垦0.7086公顷。 | 2021-2022 | 2022.09 | 1318.69 | 上级全域土地综合试点补助资金；财政配套资金。 | 县自然资源和规划局
19 | 三江县独峒镇中心卫生院医疗康复综合楼建设项目 | 竣工 | 三江县独峒镇独峒街卫生院内 | 新建1栋6层医疗保健综合楼，总建筑面积2846平方米。主要建设内容土建工程、装饰工程、排水工程、电气工程、消防工程、以及室外配套工程。计划新增病床数60张。 | 2021-2022 | 2022.12 | 1260 | 自治区公共卫生防控救治行动建设资金及县级配套资金。 | 县卫生健康局
20 | 2022年三江县乡村振兴农村公路及桥梁建设工程 | 竣工 | 涉及乡镇 | 新建道路5条，约35.60公里；新建桥梁7座，宽度7.50米，桥梁总长约270米；水毁修复工程等。 | 2022 | 2022.12 | 7039 | 上级补助资金、县级配套资金 | 县交通运输局
21 | 三江县江川南站社区综合服务中心 | 新开工 | 龙吉大道鼓楼小区对面 | 新建一栋地上3层社区服务综合楼，总建筑面积1933.12平方米。配套建设一个室外篮球场、室外给排水、供配电、弱电智能化、道路、绿化及室外停车场等室外配套工程。 | 2022 | 2022.12 | 1177.73 | 申请上级资金、广东帮扶广西财政协作资金、地方配套资金及融资贷款 | 县城市建设投资开发有限责任公司