## Sheet1
三江侗族自治县2023年三季度重大项目开竣工计划表
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设地点 | 建设规模及内容 | 建设年限 | 项目总投资（万元） | 2023年计划投资（万元） | 开（竣）工时间 | 形象进度 | 存在问题 | 资金来源 | 项目业主 | 牵头单位 | 备注
| 合计 | 27 |  |  |  | 140533.47 | 41246.69
| 新开工 | 17 |  |  |  | 99175.24 | 24299.84
1 | 三江县三江口生态旅游区创建国家AAAA级旅游景区提升项目 | 新开工 | 三江口（含永兴洲）、产口 | 综合考虑三江口生态旅游区的整体资源状况及未来旅游发展方向，在满足景区各项核心功能的基础上，进行综合性的功能分区，最终划分为“一带两区”的空间结构。“一带”为水上旅游风光带，“两区”分别为产口古榕文化区、三江口码头。1、产口古榕文化区：(1)千年古榕树、祈福带（牌)、许愿池、祈福文化节；(2)景区入口侗族景观通道、酿酒坊、长桌宴、打糍粑、打油茶、侗族舞蹈互动、侗族文化长廊、吉祥花研学体验区、土特产购物区、农事体验区、产口码头、游船、民宿。(3)休闲步道、休闲平台、垂钓区、草坪露营区、氛围帆船、围炉煮茶、三江剿匪纪念馆和纪念碑；2、三江口码头区：（1）完善提升码头区标识系统、观景亭、游步道、停车场、旅游厕所等设施，增设游客咨询服务点、购物区，将三江口码头建设成为集交通集散、旅游咨询、游船体验、停车服务、休闲观景、旅游专线等为一体的水上交通集散地。（2）利用码头区现有休息长廊两边空房子，左边空房子改造为游客咨询服务点，内部设置咨询服务台、便民服务设施、观影电视、旅游宣传等内容，为游客提供旅游咨询、应急救助、便民服务等服务。（3）利用码头区现有休息长廊两边空房子，右边空房子改造为购物区，销售三江县各种土特产、文创产品、饮料、小吃、旅游日用品等。 | 2023-2024 | 504 | 504 | 8月 | 1产口旅游厕所已完成；2产口游客中心二楼改造已完成；3产口桥面景观已布置完成；4祈福许愿亭已完成；5景区外部交通标识牌已完成安装。6配电已完成。产口古榕区域预计15天内可以完工。 | 无 | 衔接资金 | 县农文旅投资有限责任公司 | 县文体广旅局
2 | 三江县牛浪坡森林康养产业建设项目 | 新开工 | 三江县牛浪坡林场 | 本项目总用地面积为23486.77平方米，总建筑面积为 9401.99平方米，其中改造面积为9038.68平方米，新建建筑面积为363.31平方米。主要建设内容为：改造1栋2层的明月咖啡吧、9栋3层及1栋4层的客房（99套民宿）、1栋1层的厨房、1栋1层的餐厅、1栋3层的员工宿舍、1栋3层的SPA会所、1栋1层的观景平台、1栋2层的茶室，新建1栋1层的配电房、1座1层的风雨廊桥、1座1层的长廊及配套停车场、道路（场地）硬化、给排水、电化、绿化等。 | 2023-2024 | 7402.39 | 1500 | 9月 | 正在编制初步设计 | 1、可研批复内容不涉及到康养酒店。2、从总的立项、可研批复分出来做单体项目要单独立项，否则改发局不出初步设计批复，建议先跟发改局沟通后补材料 | 银行贷款及业主自筹 | 县农文旅投资有限责任公司 | 县文体广旅局
3 | 三江县油茶产业园油茶原料冷链物流仓储基地（一期）项目 | 新开工 | 三江县程村乡 | 项目为三江县茶油原材料储藏及粗加工产业链条建设三江县油茶产业园三江县油茶原料冷链物流仓储基地，主要建设内容为油茶果智慧智能温控仓储、油茶籽粉件加工车间、油茶籽温控仓储（需干燥、恒温）、办公区域、冷链物流服务中心、道路及基础配套等。 | 2023-2025 | 32246.17 | 3000 | 11月 | 油茶产业园油茶加工贸易产业园和油茶原料冷链物流仓储基地项目：目前165亩征地工作已经签订160亩的征地协议和14座坟墓搬迁协议。对接第三方公司开展林业、地灾、压覆矿、水保等工作，环评报告经与生态局和第三方公司对接暂时先无需办理，目前压覆矿评估已完成，地灾报告已经完成，水土保持已完成现场勘查正在编制报告，需要完成初步设计才能继续完善；林地手续林业局需完成初步设计后才能进行申报。初步设计已上专家会，准备上规委会。 | 无 | 申请上级资金、业主自筹、银行贷款 | 县农文旅投资有限责任公司 | 县林业局
4 | 三江县江泰名城二期项目 | 新开工 | 三江县城 | 项目建设住宅楼4栋（18/17层），规划面积13943.81平方米，总建筑面积47407.23平方米，其中地上34846.15平方米，地下12561.08平方米，总计容面积34859平方米，不计容面积13000。住宅总户数316户、机动车位377个、非机动车位628个，容积率2.5，绿地率25%。给排水、电气、电力、供水管线等配套工程。 | 2023-2026 | 20000 | 5000 | 7月 | 土地协调中 | 无 | 业主自筹 | 三江县永源房地产开发有限公司 | 县住建局
5 | 程阳八寨景区旅游基础设施项目 | 新开工 | 三江县程阳八寨景区 | 1.景观道路。新建登山观景步道1000米、增补夜间照明设备、安全标识、休憩设施等。2.观景设施。新建3个景观平台以及青石板步道修整、旅游标识系统优化等。3.服务设施优化。新建3A级公厕1座，面积约为150平方米；新建游客咨询服中心一个及分布式旅游咨询和公共服务设施新建智能化改造数个。4.智慧管理设施。景区智能流量监测，动态展示系统及配套设施。 | 2023-2025 | 4216.56 | 1500 | 9月 | 目前正在编制施工图设计，上控价编制。 | 项目资金尚未到位 | 申请中央资金、业主自筹及银行贷款 | 广西旅发三江通达旅游投资发展有限公司 | 县文化体育广电和旅游局
6 | 2023年中国传统村落集中连片保护利用示范项目 | 新开工 | 三江县涉及乡镇 | 计划对我县21个列入中国传统村落名录的村庄进行保护建设，主要涉及内容：约建设6个数字化村庄博物馆、修缮传统民居约100栋、修缮历史环境要素约50000平方米，提升改造青石板道路约20000平方米，配套完善建设村落基础设施和鼓楼、戏台、寨门、路灯等等公共服务设施。 | 2023 | 3723 | 3723 | 9月底10月初 | 目前正在规划编制阶段。 | 暂无 | 中央资金 | 县住建局 | 县住建局
7 | 三江县生态产业园茶叶联合加工片区基础设施建设及程村工业园挡土墙和道路硬化工程 | 新开工 | 三江县程村乡泗里村 | 新建挡土墙5453.79立方米，新建园区内部道路1444.10米，新建雨水管网585米，污水管网965米，路面修复277米,修复面积3660平方米，新建人行步道485米，新建道路包括道路雨污系统，新建通往下穿通道硬化道路89米，新建排水沟长80米，新建树池种植紫荆树8株，道路给排水工程、道路绿化工程。项目主要建设内容：挡土墙工程、道路工程、路基工程、路面工程、防护工程、园区道路路铺装及硬化工程、交通工程、给排水工程、道路绿化工程。 | 2023-2024 | 1365.94 | 1185.84 | 7月 | 完成挡土墙60%、完成道路修补30% | 无 | 申请上级资金、业主自筹 | 县城市建设投资开发有限责任公司 | 县科技工贸和信息化局
8 | 愉悦家纺有限公司助力三江侗族自治县振兴乡村振兴建设项目 | 新开工 | 三江县生态产业园区 | 在工业园区租赁厂房,厂房面积约6600平方米，配备裁缝生产设备制造特色民族衣饰。 | 2023-2024 | 1500 | 1500 | 7月 | 部分设备已安装 | 无 | 业主自筹 | 愉悦家纺有限公司 | 县投资促进局
9 | 三江县烟花爆竹仓储项目 | 新开工 | 三江县斗江镇 | 用地面积约15.3亩，建设内容：新建仓库、办公室、值班室等面积约6600平方米。 | 2023 | 3500 | 0 | 9月 | 土地已拍，已过会并签投资合作协议，正在施工 | 无 | 业主自筹 | 兴江商贸有限公司 | 县投资促进局
10 | 三江县万亩茶园精品微民宿项目 | 新开工 | 三江县万亩茶园内 | 项目总用地面积为18396.32平方米（约27.59亩），总建筑面积为3952平方米，其中咖啡书屋150平方米，公共用房300平方米，崖边餐厅160平方米，公共卫生间65平方米，辅助用房426平方米，雅居木屋550平方米，茶之屋600平方米，野奢木屋1200平方米，防火瞭望台432平方米，人行天桥69平方米。主要建设内容为：新建1栋1层的咖啡书屋、1栋2层的公共用房、1栋1层的崖边餐厅、1栋1层的公共卫生间、1栋1层及1栋2层的辅助用房、10栋1层的雅居木屋、10栋1层的茶之屋、3栋2层的野奢木屋、1栋3层的防火瞭望台、1座人行天桥及配套停车场、道路（场地）硬化、给排水、电气、绿化等。 | 2023-2025 | 1725.46 | 1300 | 8月 | 正在平整场地，及建筑边坡挡土墙 | 土地流转合同已经签订，未有资金拨付给农户 | 财政资金（粤桂资金）及业主自筹 | 县农文旅投资有限责任公司 | 县农业农村局、乡村振兴局
11 | 三江县乡镇集贸市场升级改造项目（富禄乡江川综合农贸市场） | 新开工 | 三江县富禄乡富禄街道 | 工程包含土建工程、安装工程、室外配套工程、拆除工程。建筑结构形式为框架结构，总建筑面积2453.21平方米，建筑层数2层。 | 2023-2024 | 899.02 | 450 | 8月 | 项目已进场施工，目前旧市场钢架棚拆除完成，地勘施工完成，初步设计完成 | 部分就商户没拆除违章搭设的防护棚 | 市级财政、县级财政及业主自筹 | 县农文旅投资有限责任公司 | 县科工贸局
12 | 三江县浔江半岛片区排水工程（一期） | 新开工 | 三江县浔江半岛片区 | 新建管径600至1650毫米的雨水管道3385米，雨水检查井117座，管径400毫米的污水管道3360米，污水检查井101座等。 | 2023-2024 | 2746.65 | 100 | 9月 | 获得可研批复，预计9月底开工 | 无 | 中央预算内资金 | 县城市建设投资开发有限责任公司 | 县住建局
13 | 三江县斗江镇凤凰村凤凰屯小流域治理工程 | 新开工 | 三江县斗江镇凤凰村凤凰屯 | 修建挡墙总长3025米 | 2023-2024 | 987 | 300 | 9月 | 正在招标预公告 | 无 | 中央财政资金 | 县发展和改革局 | 县发展和改革局
14 | 2023年三江侗族自治县高标准农田建设项目 | 新开工 | 三江县丹洲镇、林溪镇、八江镇、富禄乡、同乐乡 | 灌溉与排水工程、田间道路工程、农田防护与生态环境保持工程、田块整治工程、农田地力提升工程、其他工程等。 | 2023-2024 | 1779.95 | 1200 | 7月 | 7月底进场施工 | 无 | 中央财政资金、自治区财政配套资金、县区统筹整合资金 | 县农业农村局 | 县农业农村局
15 | 三江县八江镇八斗大屯、六更屯、梅林政府西侧不稳定斜坡地质灾害治理工程 | 新开工 | 三江县八江镇八斗村八斗大屯、三江县八江镇归令村六更屯、三江县梅林乡梅林乡政府大院西北侧 | 排水工程+局部抗滑桩+局部重力式抗滑挡土墙+格构梁等方案进行综合治理 | 2023 | 500 | 485 | 6月 | 已完成工程量40% | 无 | 上级资金 | 县自然资源和规划局 | 县自然资源和规划局
16 | 三江侗族自治县2023年少数民族发展任务资金项目(第二批) | 新开工 | 同乐苗族乡同乐村、高基瑶族乡拉旦村、富禄苗族乡归述村、高基瑶族乡高基村、富禄苗族乡富禄村 | 1.三江县同乐苗族乡同乐村瓦寨屯至平溪屯道路建设项目（乡庆为民办实事项目）新建道路工程总长1.424公里，沥青路宽7米、厚20厘米。包括预留排水沟、路肩、井盖等。2.三江县高基瑶族乡拉旦村黄花倒水莲种植基地产业路水毁修复项目（乡庆为民办实事项目）新建挡土墙8处.长共388米。3.三江县富禄苗族乡归述村至岑洞村连接路拓宽硬化项目（乡庆为民办实事项目）新建连接路拓宽硬化1.098公里，路面宽5.5米，路基宽4.5米，厚0.2米，包括预留排水沟、路肩回填、涵洞等公路建设。4.三江县高基瑶族乡高基村小型公益性基础设施建设项目（乡庆为民办实事项目）新建挡土墙2处，长共50米；排水沟1处43米；道路修硬化2处，长共200米等。5.三江县富禄苗族乡富禄村小型公益性基础设施建设项目（乡庆为民办实事项目）新建三月三花炮场地花炮墙1座长33米，高4米。桥头至市场道路建设0.158公里，沥青路宽7米、厚20厘米。包括预留排水沟、路肩、井盖等。 | 2023-2024 | 760.33 | 552 | 8月 | 2023年8月11日开标 | 无 | 中央财政衔接资金 | 县委统战部 | 县委统战部
17 | 三江县油茶产业园油茶加工贸易产业园项目 | 新开工 | 三江县程村乡 | 项目为三江县茶油原材料储藏及粗加工产业链条建设三江县油茶产业园三江县油茶原料冷链物流仓储基地，主要建设内容为油茶果智慧智能温控仓储、油茶籽粉件加工车间、油茶籽温控仓储（需干燥、恒温）、办公区域、冷链物流服务中心、道路及基础配套等，总建筑面积69495.4平方米，道路及广场、蓄水池、收集池等室外工程，共计占地80.187亩。 | 2023-2025 | 15318.77 | 2000 | 11月 | 油茶产业园油茶加工贸易产业园和油茶原料冷链物流仓储基地项目：目前165亩征地工作已经签订160亩的征地协议和14座坟墓搬迁协议。对接第三方公司开展林业、地灾、压覆矿、水保等工作，环评报告经与生态局和第三方公司对接暂时先无需办理，目前压覆矿评估已完成，地灾报告已经完成，水土保持已完成现场勘查正在编制报告，需要完成初步设计才能继续完善；林地手续林业局需完成初步设计后才能进行申报。初步设计已上专家会，准备上规委会 | 无 | 申请上级资金、业主自筹、银行贷款 | 县农文旅投资有限责任公司 | 县林业局
| 竣工 | 10 |  |  |  | 41358.23 | 16946.85
1 | 三江县2023年第一批乡村振兴基础设施项目 | 竣工 | 三江县勇伟村等18个村屯 | 实施勇伟村、高露村等18个村屯屯内道路硬化及排水沟建设，约建设屯内道路8公里，排水沟约6公里，改善人民群众出行条件，改善村屯人居环境卫生。 | 2023 | 1200 | 1200 | 9月 | 完成约98%的工程量，已有15个村屯项目完成验收 | 无 | 中央资金（衔接资金） | 县住建局 | 县住建局
2 | 2023年少数民族发展任务资金项目 | 竣工 | 丹洲镇、八江镇、林溪镇、独峒镇、和平乡、富禄乡 | 新建产业路硬化6条共11868米；1个民族特色村寨基础设施提升建设；民族手工实用技术培训4期共200人。 | 2023-2024 | 1480 | 1180 | 9月 | 1、丹洲镇合桐村龙万山油茶基地产业路硬化项目（第二期）已验收；2、丹洲镇东风村红村屯旱田冲产业路硬化项目已验收；3、林溪镇林溪村科马界茶叶、油茶基地产业路硬化项目完成90%；4、八江镇归令村农户联营油茶基地产业路硬化工程（归令屯-黑岩山段）；5、独峒镇高定村民族特色村寨基础设施提升建设项目（第二期）已验收；6、和平乡大寨村六塘山现代农业核心示范园产业路硬化项目已验收；7、富禄乡纯德村农户联营大糯、油茶基地产业路硬化工程（纯德上寨至虎北段）已验收；8、民族手工实用技术培训已开展培训3期，共160人。 | 无 | 中央少数民族 发展任务资金 | 县委统战部 | 县委统战部
3 | 三江县交通运输局乡村振兴产业发展基础设施公共服务能力提升三年攻坚行动 2022年项目（光辉至凤凰） | 竣工 | 古宜镇文大村、斗江镇凤凰村 | 光辉至凤凰公路，路线全长16.9公里。设计速度为20公里/小时，路基宽度为5.5米，路面宽度为4.5米。 | 2023-2023 | 669 | 669 | 7月 | 完工 | 无 | 乡村振兴补助资金 | 县交通局 | 县交通局
4 | 三江县高铁站站前道路改扩建工程 | 竣工 | 县城 | 改扩建后，道路全长1126.60米，实施范围长度为986.60米，红线宽度为30米沥青砼路面，道路等级为城市次干路，设计速度为50千米/小时。建设内容道路工程、排水工程、交通工程、电气工程和绿化工程。新增南站至三柳连接线。 | 2021-2023 | 9253.56 | 3000 | 9月底10月初 | 整体工程完成70%，其中完成路基60%、排水90%、电气工程70%、人行道50%、边坡防护100%等 | 无 | 业主自筹 | 县城市建设投资开发有限责任公司 | 县住房和城乡建设局
5 | 广西三江林溪河程阳八寨河道治理工程 | 竣工 | 三江县程阳八寨景区 | 治理河长约4.611公里，新建护岸总长为4.657公里，清淤疏浚总长0.882公里。新建下河码头14座，排水渠1条，新建人行步道100米。 | 2023 | 1551.85 | 1551.85 | 9月 | 主体工程已完工，完成工程量的96% | 无 | 中央资金 | 县农文旅投资有限责任公司 | 县水利局
6 | 茶多酚高新技术产业项目 | 竣工 | 三江县生态产业园区 | 项目总用地面积27493.74平方米（41.22亩），其中：净用地面积27493.74平方米（红线范围折合约41.22亩）。项目规划总建筑面积40140.86平方米，其中：规划建设主体29885.12平方米，计容建筑面积40140.86平方米。计划购置设备共计96台（套）。 | 2022-2023 | 11000 | 5000 | 7月 | 竣工投产 | 无 | 业主自筹 | 深圳市紫罗兰生物科技有限公司 | 县投资促进局
7 | 三江县2022年农村环境综合整治项目 | 竣工 | 三江县涉及乡镇 | 同乐乡、林溪镇、老堡乡、独峒镇、古宜镇、丹洲镇、良口乡、八江镇、斗江镇、梅林乡共10个乡镇，15个行政村，21个自然村屯，新建农村污水处理设施。 | 2023 | 700 | 700 | 7月 | 竣工，试运行阶段 | 无 | 申请上级资金 | 柳州市三江生态环境局 | 柳州市三江生态环境局
8 | 三江县妇幼保健院整体迁建项目（一期） | 竣工 | 三江县古宜镇福学路 | 项目地块规划用地面积40208.97平方米（约60.31亩），项目（一期）总建筑面积11574平方米，其中：地上建筑面积8730平方米，地下建筑面积2844平方米，规划床位数100张。主要建设内容包括新建1栋住院综合楼、及给排水、供配电、道路、绿化、大门、围墙、停车场等附属配套设施。 | 2020-2023 | 6546.82 | 800 | 9月 | 目前主体工程完成100%，装饰装修工程完成98%，安装工程完成90%（其中水电完成85%,消防完成92%，暖通完成90%，弱电完成92%），总平工程完成90% | 施工单位账户异常，工程款未能及时到位专业分包单位，目进度缓慢，现正在走代付工程款流程 | 政府专项资金 | 县妇幼保健院 | 县卫生健康局
9 | 三江侗族自治县妇幼保健院整体迁建项目（二期） | 竣工 | 三江县古宜镇福学路 | 新建总建筑面积约15334.72平方米，其中，门诊保健楼建筑面积9380平方米，地下室建筑面积5954.72平方米（不计容，含人防战时医院3000平方米）。主要建设内容包括新建1栋门诊保健楼、室外给排水、供配电、绿化、场地硬化道路及停车场、地下人防战时医院等附属配套设施。 | 2020-2023 | 8392 | 2300 | 9月 | 目前主体工程完成100%，装饰装修工程完成60%（其中地砖完成90%，腻子完成50%，门窗完成70%，天棚暂未施工），安装工程完成60%（其中水电完成60%，消防完成80%，暖通完成65%，弱电完成30%），总平工程完成30% | 施工单位账户异常，工程款未能及时到位专业分包单位，目进度缓慢，现正在走代付工程款流程 | 政府专项资金 | 县妇幼保健院 | 县卫生健康局
10 | 三江县2023年易地搬迁安置点配套附属设施建设项目（易安后扶） | 竣工 | 三江县涉及乡镇 | 南站安置点配套附属设施建设项目（易安后扶）：人行连接桥（1座）、车棚7个、公共厕所2个、围墙、路灯、江川小学门口水沟盖板、排水沟、小区巷道硬化、展示厅（感恩教育馆）。古宜镇厘金滩安置点配套附属设施建设项目（易安后扶）：党群服务中心（一站式）、规范性停车位划线。富禄乡高岩村安置点配套附属设施建设项目（易安后扶）：车棚1个。富禄乡侗乡苗寨安置点配套附属设施建设项目（易安后扶）：车棚1个、公共厕所1个。老堡乡老巴村安置点配套附属设施建设项目（易安后扶）：排水沟。老堡乡边浪村竹窝屯安置点配套附属设施建设项目（易安后扶）：车棚1个、监控设施1套、排水管。林溪镇程阳景区安置点配套附属设施建设项目（易安后扶）：监控设施1套。梅林乡新民村上寨屯安置点配套附属设施建设项目（易安后扶）：巷道维修硬化、车棚1个、监控设施1套。梅林乡梅林新村安置点配套附属设施建设项目（易安后扶）：车棚1个、监控设施1套。同乐乡归夯村归夯屯安置点配套附属设施建设项目（易安后扶）：排污水管维修及加固工程、防护栏新增及加固工程、监控设施1套。洋溪乡玉民村乌杠屯安置点配套附属设施建设项目（易安后扶）：车棚1个、蓄水池1个、排水沟、微田园。 | 2023 | 565 | 546 | 9月 | 古宜镇厘金滩安置点配套附属设施建设项目、同乐乡归夯村归夯屯安置点配套附属设施建设项目、林溪镇程阳景区安置点配套附属设施建设项目、老堡乡边浪村竹窝屯安置点配套附属设施建设项目、老堡乡老巴村安置点配套附属设施建设项目5个基础配套设施项目已完工；其他6个基础配套设施项目已完成工程量80%，持续推进项目实施进度，预计在10月前全部完工。 | 无 | 市本级财政衔接推进乡村振兴补助资金、现代职业教育发展专项经费 | 县易地搬迁服务中心 | 县易地搬迁服务中心