## Sheet1
三江侗族自治县2023年二季度重大项目开竣工项目表
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 建设地点 | 建设规模及内容 | 建设年限 | 项目总投资（万元） | 2023年计划投资（万元） | 资金来源 | 形象进度 | 存在问题 | 项目业主 | 牵头单位 | 备注
| 合计（21） |  |  |  |  | 226370.1 | 44674.69
| 新开工（11） |  |  |  |  | 56801.99 | 10960.95
1 | 2023年三江标准茶园生产能力提升项目 | 新开工 | 高露村、良培村红岩村、归亚村高培村、桂书村梅林村、东竹村平流村、高友村 | 计划对15个乡镇相对连片150亩以上茶园生产步道进行建设，计划建设44000米左右。 | 2023 | 900 | 900 | 中央资金 | 已完成工作量40% | 无 | 茶叶办 | 县农业农村局
2 | 三江县2023年中央和自治区水利投资资金建设项目 | 新建 | 各乡镇 | 1.计划修和解决各项目点季节性缺水及水源保护问题上述各项目村屯共86003人的饮水安全问题。项目分为2个子项目实施。主要建设内容包括：供应乡镇村屯管材，用于农村饮水工程维修和解决季节性缺水问题、安装水源点隔离防护网、新建水源池、新建拦水坝新建拦沙导沙导渗反滤墙及水源管理步道、水源保护标识牌、护岸挡墙工程、水源引水管铺设等。2.计划综合治理上述2处项目村屯共新建2402米护岸挡墙、封禁治理1465.79h平方米、河道清淤及新建其他附属工程。项目分为3个子项目6个乡镇实施，总受益人口2123人。主要建设内容包括：新建护岸挡墙、河道清淤、河道封禁治理及新建其他附属工程。3.另有5个涉及各乡镇的子项，旨在巩固提升山洪灾害监测预警能力、建设群测群防体系、维修养护山洪灾害监测预警设施设备、维修养护小型水库、编制水库调度规程等，主要建设内容包括：水源工程，调节构筑物，水处理系统，输、配水管网等工程建设。 | 2023 | 1095 | 1095 | 中央和自治区资金 | 已完成59% | 无 | 县水利局 | 县水利局
3 | 三江县浔江半岛主管网敷设工程 | 新开工 | 三江县厘金大道、浔江大道、宜阳大道 | 工程设计给水管道5377米，其中：1.浔江大道新建2642米D325*8防腐螺旋钢管；2.宜阳大道新建1354米D325*8防腐螺旋钢管；3.厘金大道新建1381米，明敷段D325*8防腐螺旋钢管1081米，埋地敷设D325*8防腐螺旋钢管300米；4.消火栓SS100/65-1.0型22个，阀门井16座，排泥井11座，排气井8座，排泥湿井4座。 | 2023 | 837.55 | 496.51 | 业主自筹 | 已完成施工招标 | 该项目由业主自筹资金建设，存在融资困难的问题。 | 县农投供水有限公司 | 县住房和城乡建设局
4 | 三江县县城公益性公墓工程和殡仪馆 | 新开工 | 古宜镇大竹村北面山林地 | 殡仪馆项目：净用地面积40000.20平方米（约60亩），总建筑面积6533.02平方米，项目总投资8934.77万元。建设有遗体处理及火化用房综合楼、遗体传送设备间、一栋接待中心和后勤管理房、一栋悼念用房、一栋祭扫用房、一栋骨灰寄存用房、一栋配套服务用房等。公益性公墓项目：总用地面积为80030.36平方米（约合120.05亩），公墓总建筑面积3991.10平方米。总建筑占地面积1190.66平方米。项目总投资预估18758.44万元。公墓规划建设骨灰安置总量为2.72万个；公墓所有配套用房，所有的配套设施，建设供配电工程、给排水工程、大门、园区道路、停车位、祭扫场地、绿化景观、围墙、挡土墙等配套设施。红线外S506公路连接公墓、殡仪馆6.50米宽路面道路，总长8.22公里，总用地面积为166667.50平方米（约合250亩），投资预估费用约3200万，路基路面涵管工程，道路安防、绿化、电气市政交通工程，市政道路通信管、电缆沟安装工程等。 | 2023-2025 | 31000 | 4000 | 申请上级资金、业主自筹 | 殡仪馆初步设计申报上规委会评审。 | PPP项目暂缓，社会资本方未确定。 | 县民政局 | 县民政局
5 | 三江县富禄乡第二幼儿园（富禄苗族乡侗乡苗寨幼儿园）建设项目 | 新开工 | 富禄乡侗乡苗寨易安点 | 本项目拟定规模为：办学规模为9个班，容纳270名幼儿。占地面积为1781.48平方米（合2.67亩），总建筑面积1827.91平方米。主要建设内容包括：新建幼教综合楼1栋、厨房、门卫（晨检室）1间等房屋建筑，室外活动场地，设备采购1批，以及场地平整、场地硬化，室外供配电、室外给水管网、室外排水管网、绿化、围墙及大门等配套工程。 | 2023 | 1018.69 | 1018.69 | 中央资金、粤桂资金 | 基础梁施工。 | 无 | 县教育局 | 县教育局
6 | 三江县多耶广场立体停车场项目 | 新开工 | 县城 | 建设一栋5层机械式立体车库，一层为可出租商用门面，2—5层为立体化车库，总建筑面积1632.00平方米，总计容面积4068平方米，共设置108个停车位。 | 2023 | 1950.75 | 1950.75 | 业主自筹、申请上级资金及银行贷款 | 前期招标 | 无 | 县城市建设投资开发有限责任公司 | 县城市建设投资开发有限责任公司
7 | 三江县古宜镇第二小学整体搬迁项目 | 新开工 | 三江县城南片区侗乡大道与209国道交叉口西南侧（特教学校后坡） | 项目总用地面积43959.71平方米（约65.94亩），总建筑面积25330.00平方米；主要建设综合教学楼二栋8464.0平方米，实验综合楼一栋3530.00平方米，食堂、午托中心、连廊、看台、门卫室等其他后勤生活用房9016.00平方米，体育馆4320.00平方米，以及场地硬化、给排水、供电电讯、停车场、绿化等配套设施工程。项目建成后，可形成拥有48个班、同时容纳2160名在校学生的办学规模。 | 2023-2025 | 19000 | 1000 | 申请上级资金、县级配套资金 | 正在编制初步设计方案及概算。 | 项目红线内有高压线需迁移。 | 县教育局 | 县教育局
8 | 网红打卡点建设项目 | 新开工 | 林溪镇、八江镇、丹洲镇、古宜镇 | 三江侗族自治县林溪镇、八江镇、丹洲镇、古宜镇，建设面积约10.5公顷，建设内容包括：程阳八寨景区的山顶网红平台打卡地（钢架玻璃）30平方米；马湾·茶园里的小火车1项；布央仙境景区的森林小木屋20平方米、观云海景观平台150平方米、红枫阁观景平台40平方米，水雾茶园1000平方米，艺术装置1座，丛林穿越200米，迎仙公路美化500平方米；丹洲景区古城环境美化600米，丹洲书院花园800平方米，庭院改造250平方米，花卉美化1000平方米，艺术装置4处；其他区域彩色玻璃房改造4座，彩色斑马线200平方米，桃花林步道300平方米，灯光美化1项，标识标牌及自助设备安装30处。 | 2023-2025 | 1000 | 500 | 申请上级配套资金、融资 | 目前已完成园林景观和建筑室内装饰的设计，正在预审。 | 无征地费 | 县农文旅投资有限责任公司 | 县文化体育广电和旅游局
9 | 三江县2023年第一批乡村振兴基础设施项目 | 新开工 | 全县15个乡镇 | 实施15个乡镇18个村屯屯内道路硬化、排水沟及附属设施建设项目，道路硬化及铺装面积合计为 31054.71平方米。 排水工程合计为 13567 米，新建挡土墙合计为 339.30米。 主要建设内容包括道路硬化及铺装、排水工程、拆除工程、挡土墙工程及其他零星工程。 | 2023 | 1274.3211 | 1035 | 桂整合〔2022〕39 号衔接资金 | 70% | 无 | 县住房和城乡建设局 | 县住房和城乡建设局
10 | 三江县老堡乡老堡村西州屯库区移民产业园 | 新开工 | 老堡乡老堡村西州屯 | 便民码头宽5米，长10米，休息长廊、现代温棚，公厕，排污处理2亩，产业道路宽3米长1500米。 | 2023 | 2000 | 500 | 业主自筹 | 规划设计改进阶段 | 资金未到位 | 三江县永稷洲生态农业开发有限公司 | 三江侗族自治县水库移民事务中心
11 | 三江县油茶产业园油茶加工贸易产业园项目 | 新开工 | 程村乡 | 项目建设用地约80.187亩，为三江县茶油产品加工、生产、包装、仓储 、销售一体的产业链配套产业园地。建设内容含加工生产厂房、灌装车间、半成品储藏车间、成品储藏库，茶油商贸会议中心、办公区域、道路及基础配套等。 | 2023-2025 | 15318.77 | 2000 | 上级资金 业主自筹 银行贷款 | 完成立项、可研批复，开展征地工作，同步对接地灾压覆矿、水保、林地手续办理 | 无 | 县农文旅投公司 | 县农文旅投公司
| 竣工（10） |  |  |  |  | 169568.11 | 33713.74
1 | 江泰学府 | 竣工 | 河西片区旧民高西侧 | 规划用地42625.06平方米，总建筑面积124004.53平方米，地上建筑面106562.65平方米，地下建筑面积17441.88平方米。住宅总户数988户。 | 2021-2025 | 53600 | 6000 | 业主自筹 | 项目于2022年3月31日开工建设，于2023年1月16日1#2#3#4#楼（建筑面积33597.90平方米，住宅272套房）已封顶，1#2#楼（136套）定于7月30日前交房，3#4#楼（136套）定于2023年10月1日前交房，5#6#7#楼计划2023年5月份开工。 | 无 | 永源房地产开发有限公司 | 县住房和城乡建设局
2 | 三江县江泰名城 | 竣工 | 城南社区和谐家园小区后侧 | 总建筑面积116995平方米，住宅建筑面积90865平方米，地下室26010平方米。住宅总户数828户，车位994个。 | 2020-2023 | 51000 | 4000 | 业主自筹 | 竣工 | 无 | 永源房地产开发有限公司 | 县住房和城乡建设局
3 | 三江县协合八江风电场二期项目 | 竣工 | 八江镇、独峒镇 | 该项目用地总规模为6300平方米，该项目总规划容量为45兆瓦，拟安装13台单机容量为3462千瓦的风力发电机组，本风电场与三江一期风电项目共用升压站，不涉及新建升压站。销售收入总额预计77267.33万元，年理论发电量142.24亿瓦时，年上网发电量为103.75亿瓦时，年等效满负荷利用小时数为2306小时。 | 2022-2024 | 34929.14 | 10000 | 业主自筹 | 基础浇筑完成8基，风机吊装完成2基，道路完成8公里，主变更换为已完成。 | 无 | 三江华电福瑞新能源有限公司 | 县发展和改革局
4 | 江山一品 | 续建 | 县城 | 规划用地面积26416.67平方米，总建筑面积77941平方米，计容面积66041平方米，10栋住宅楼，1#楼、2#楼、3#楼、5#楼、6#楼、7#楼、8#楼、9#楼、10#楼、11#楼及2#楼、3#楼地下室。 | 2021-2024 | 20000 | 10000 | 业主自筹 |  |  | 东江房地产开发有限责任公司 | 县住房和城乡建设局
5 | 三江县南站广场综合体二期项目 | 竣工 | 南站片区 | 项目规划范围用地16708.98平方米，总建筑面积6605.60平方米，主要建设内容为便民酒店、三江农产品及侗族民族特色手工艺商铺、侗族文化展馆、休闲广场、停车场及市政配套设施。 | 2022-2023 | 5200 | 200 | 业主自筹 | 项目已完工 | 项目无资金 | 县城市建设投资开发有限责任公司 | 县文化体育广电和旅游局
6 | 三江县2023年以工代赈项目 | 新开工 | 丹洲镇、斗江镇、古宜镇、老堡乡、良口乡、林溪镇、梅林乡、同乐乡、独峒镇 | 包括通屯道路硬化12.143公里（含人行道1.045公里），其中20里面厚C30混凝土车行道路面面积为43741.38平方米，15里面厚C25混凝土人行道路面面积为1667.50平方米,现浇C25毛石混凝土挡土墙5631.16立方米；新建通屯砂石路2.340公里，新建Gr-B-4E型路侧波形梁钢护栏6440米，新建水渠10780米，新建桥梁6座（含人行桥2座），其中车行桥跨径分别为1-13米、2-13米、1-10米、2-8米共计4座，桥梁全宽5.5米，人行桥分别为4-9米（桥梁全宽2.5米）、1-10米（桥梁全宽3.0米）共计2座；水管敷设6984米，新建拦水坝1处，沉沙井5处，水池4座容积分别为50立方米、100立方米、8立方米及4.5立方米等基础设。 | 2023 | 2015 | 2015 | 2023年衔接资金 | 截至目前，项目已全部进场开工，其中4个项目已完工，正在整理项目资料。提前批获得资金1531万元，支付工程款554.2万元。聘请务工群众207人，其中脱贫户121人，正在收集整理3至4月农民工劳务报酬。 | 无 | 县发展和改革局 | 县发展和改革局
7 | 三江县雅谷路-悦江路内涝排水管整治工程 | 竣工 | 悦江路、江滨路、文振路、文萃路、文萃二街及振兴街 | 本项目主要建设范围包括悦江路、江滨路、文振路、文萃路、文萃二街及振兴街，因该片区排水设施不够完善，现状排水沟堵塞严重，现状污水提升泵站规模小，故在该片区新建雨污水管，清通排水沟，并扩大污水提升泵站规模建设。新建雨水主管道总长约1235米，管道管径d1000—d1500；污水管道总长约260米，管道管径dn400；清通现状排水沟约2040米；增设污水提升泵2台（Q=450立方米/小时 H=25米 P=55千瓦），更换后污水提升泵站的规模将达到18000立方米/天。 | 2022 | 1434.61 | 560 | 争取上级专项补助资金 | 新建管道完成计划工程量的80%。 | 缺少项目资金 | 县城市建设投资开发有限责任公司 | 县住房和城乡建设局
8 | 三江县乡村振兴产业提升项目（丹洲食品加工厂） | 竣工 | 丹洲镇板江社区 | 项目占地面积3360平方米，建设食品加工厂房一座，厂房内部主要分为加工区、展示区、库房等，总建筑面积1274.92平方米，建筑高度14.4米，建筑层数为整体2层、局部3层；配套建设电气、给排水、污水处理等附属设施等。 | 2022-2023 | 850.62 | 400 | 申请上级补助资金、地方政府配套、业主自筹和银行贷款 | 桩基础施工完成，主体结构施工完成，一层装饰装修工程完成95%。 | 资金短缺 | 县农文旅投公司 | 县乡村振兴局
9 | 三江南站广场旅游综合体配套道路 | 竣工 | 南站片区 | 三江南站广场旅游综合体配套道路总设计长度260.024米，K0+000至K0+160段红线宽度为20 米，K0+160至K0+260段红线宽度为18米，道路等级为城市支路。道路总面积约5180平方米。本项目建设内容包含道路工程、交通工程、排水工程、给水工程、路灯工程、绿化工程、电力管沟工程；项目工程方案预留电信、燃气等管道的安装位置内容。 | 2023 | 538.74 | 538.74 | 业主自筹 | 项目已完成90%，正在进行路灯工程及绿化工程施工。 | 项目无资金 | 县城市建设投资开发有限责任公司 | 县住房和城乡建设局
10 | 碧桂园（一期） | 竣工 | 侗乡大道67号 | 项目规划总用地为96亩，容积率2.5，总建筑面积197051.8M²，其中计容面积为160484.75M²，包含洋房住宅、商铺、幼儿园配套设施，总共1202户。目前开发一期一标面积8.9万M²共计539户。 | 2021-2026 | 94300 |  | 业主自筹 | 竣工 | 无 | 县住房和城乡建设局 | 县住房和城乡建设局
要求：收集在4-6月份能够开工、竣工的重大项目，开工项目提供简介和效果图、竣工项目提供简介和竣工图片（简介模板附后），于2023年5月25日下午3点前报送重大项目事务中心邮箱（sjxzdxmbgs@163.com）