### 附件1：

### 三江侗族自治县2024年农村厕改工作计划任务分配表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 乡、镇  名称 | 原2024年计划实施改厕农户数（户） | 调整后2024年计划实施改厕农户数（户） | 调整后补助资金（万元） | | | 备注 |
| 合计 | 中央资金 | 市级资金 |  |
| 1 | 古宜镇 | 65 | 65 | 10.4 | 6.5 | 3.9 |  |
| 2 | 丹洲镇 | 41 | 41 | 6.56 | 4.1 | 2.46 |  |
| 3 | 斗江镇 | 107 | 107 | 17.12 | 10.7 | 6.42 |  |
| 4 | 林溪镇 | 263 | 263 | 42.08 | 26.3 | 15.78 |  |
| 5 | 八江镇 | 201 | 208 | 33.28 | 20.8 | 12.48 |  |
| 6 | 独峒镇 | 237 | 269 | 43.04 | 26.9 | 16.14 |  |
| 7 | 程村乡 | 7 | 7 | 1.12 | 0.7 | 0.42 |  |
| 8 | 和平乡 | 71 | 70 | 11.2 | 7 | 4.2 |  |
| 9 | 老堡乡 | 120 | 112 | 17.92 | 11.2 | 6.72 |  |
| 10 | 高基乡 | 27 | 27 | 4.32 | 2.7 | 1.62 |  |
| 11 | 良口乡 | 189 | 159 | 25.44 | 15.9 | 9.54 |  |
| 12 | 洋溪乡 | 68 | 68 | 10.88 | 6.8 | 4.08 |  |
| 13 | 富禄乡 | 24 | 24 | 3.84 | 2.4 | 1.44 |  |
| 14 | 梅林乡 | 36 | 36 | 5.76 | 3.6 | 2.16 |  |
| 15 | 同乐乡 | 44 | 44 | 7.04 | 4.4 | 2.64 |  |
| **合计** | | **1500** | **1500** | **240** | **150** | **90** |  |

附件2：

### 三江侗族自治县xxxx年农村户厕改造进度表

乡（镇）（盖章）： 时间： 填报人：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **乡镇** | **调整后计划任务**  **总户数** | **已完工户数** | **完成率（%）** | **已验收户数** | **验收率（%）** |
| 1 | 古宜镇 | 65 |  |  |  |  |
| 2 | 丹洲镇 | 41 |  |  |  |  |
| 3 | 斗江镇 | 107 |  |  |  |  |
| 4 | 林溪镇 | 263 |  |  |  |  |
| 5 | 八江镇 | 208 |  |  |  |  |
| 6 | 独峒镇 | 269 |  |  |  |  |
| 7 | 程村乡 | 7 |  |  |  |  |
| 8 | 和平乡 | 70 |  |  |  |  |
| 9 | 老堡乡 | 112 |  |  |  |  |
| 10 | 高基乡 | 27 |  |  |  |  |
| 11 | 良口乡 | 159 |  |  |  |  |
| 12 | 洋溪乡 | 68 |  |  |  |  |
| 13 | 富禄乡 | 24 |  |  |  |  |
| 14 | 梅林乡 | 36 |  |  |  |  |
| 15 | 同乐乡 | 44 |  |  |  |  |
| 合计 | | 1500 |  |  |  |  |